## Sheet1
Time |  | Tasks
Day | Dates | Planned | Actual
Sun | 2023-02-19 | 670 | 820
Mon | 2023-02-20 | 640 | 760
Tue | 2023-02-21 | 520 | 610
Wed | 2023-02-22 | 400 | 460
Thur | 2023-02-23 | 270 | 375
Fri | 2023-02-24 | 60 | 75
Mon | 2023-02-27 | 0 | 0